## Product backlog
Sprintti | User story | Estimate | Status | Alustavat taskit
0
"walking skeleton" herokuun
Kehitystyökalujen käyttöönotto
Ryhmän muodostus
Pohjasuunnitelman ja Backlogin muodostus
Konkreettinen näkymä sovellukselle
| Käyttäjän alustavan profiilin luonti |  |  | nimi
| Käyttäjän alustava kirjautuminen | 1 |  | kirjautuminen käyttäjätunnuksella ja salasanalla, kirjautumisen tallentuminen
| Käyttäjän alustava rekisteröityminen | 2 |  | etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus, salasana, salasana uudelleen, hetu/muu varmennus?
Käyttäjän alustava profiilin muokkaaminen
Käyttäjän alustava profiilin poistaminen
| Käyttäjä voi alustavasti lisätä ilmoituksen | 3 |  | ostaa/myy/ottaa/antaa/vaihtaa, hinta, otsikko, kuvaus, sijainti
1
| Käyttäjä voi kirjautua | 3 |  | kirjautuminen käyttäjätunnuksella ja salasanalla, kirjautumisen tallentuminen
| Käyttäjä voi rekisteröityä | 5 |  | etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus, salasana, salasana uudelleen, hetu/muu varmennus(?), muita tietoja?
| Käyttäjä voi muokata profiilia | 5 |  | nimi, sähköposti, alustava sijainti, mitä muuta?
| Käyttäjän profiilin piilottaminen | 3 |  | varmistus, ilmoitusten poisto
alustavat ilmoitukset
2
| Käyttäjä voi luoda ilmoituksen | 8 |  | (suunnitellaan osat), ostaa/myy/ottaa/antaa/vaihtaa, hinta, otsikko, kuvaus, sijainti (osoite/gps-koordinaatit?), kategoria, kuva, ajankohta, ilmoituksen lisäys ja päättymisaika, ilmoittaja(?)
| ilmoituksen sijainti (säde) | 8
| ilmoitusten kategoriat | 3 |  | remontti, piha&puutarha, siivous, it&hifi, opetus, hoitoapu, liikunta&ulkoilu, ruoka, eläimet, kuljetus, muu
| palvelinohjeet ja ympäristön pystytys | 8 |  | heroku/puma/ssl
3
| sovelluksen siirto asiakkaan palvelimelle | 4
| Käyttäjä voi hakea ilmoituksia kaupungin mukaan | 8 |  | sijainnin mukaan automaattisesti (esim. 10km säteellä)
| Käyttäjä voi hakea ilmoituksia tyypin mukaan | 3 |  | ilmoituksen tyypin mukaan (ostaa/myy jne)
| Käyttäjä voi hakea ilmoituksia kategorian mukaan | 3 |  | ilmoituksen kategorioiden mukaan (kuljetus/pihatytöt/sisätyöt jne)
| Käyttäjä voi hakea ilmoituksia hakusanalla | 6 |  | hakusanalla
| Käyttäjä voi lähettää viestin ilmoituksen luojalle, mahdollisuus kysyä lisätietoja | 8 |  | ilmoitukseen, sama profiiliin? Mitä (yhteys)tietoja näytetään
| Käyttäjänä voin kirjautua facebook, google ja linkedin-tunnuksilla | 4 |  | oauth toteutus, rekisteröityminen käyttäjätunnuksella
| Käyttäjä voi "tarjoutua" tehtävän suorittajaksi | 5 |  | viestin lähetys toiselle käyttäjälle, nappula jolla hyväksytään, nappula jolla perutaan, tarjousten listaus
4
| Käyttäjä voi arvioida toisen käyttäjän | 8 |  | suorittaja ja toimeksiantaja
| Käyttäjän arvioinnit näkyvillä | 3 |  | esim tähdet
| Käyttäjä voi kuitata ilmoituksen tehdyksi | 2 |  | reittaus kuittaa samalla myös ilmoituksen?
| Käyttäjän saamat kirjalliset palautteet näkyvillä | 4 |  | kirjallisia palautteita, profiilista linkki "lue käyttäjän saamia palautteita"
| Käyttäjän täysi rekisteröityminen viivästetysti | 3 |  | vain testaus puuttuu
Tekniset user storyt
Käyttäjä voi hakea ilmoituksia kategorian mukaan
Käyttäjä voi lähettää viestin ilmoituksen luojalle
sovelluksen siirto asiakkaan palvelimelle
Käyttäjä voi "tarjoutua" tehtävän suorittajaksi
5
Kiinnostuksen peruminen
Omat ilmoitukset -sivu & uudet taulut
Ulkoasu
Rekisteröityessä käyttöehtojen hyväksyminen?
Käyttäjän saamat kirjalliset palautteet näkyvillä
Käyttäjä voi kuitata ilmoituksen tehdyksi
Käyttäjän arvioinnit näkyvillä
Tekniset user storyt
Haku
6
Rekisteröityessä käyttöehtojen hyväksyminen
Viimeistely ja korjaukset
PRODUCT BACKLOG
| User stories | Estimate | Priority | Tasks
| Admin voi poistaa käyttäjän profiilin | 3 | ei | kokonaan pois tietokannasta
| Admin voi piilottaa käyttäjän profiilin |  | ei | piilottaminen
| Admin voi lukita käyttäjän profiilin | 7 | ei | miten eroaa piilottamisesta? näkyykö piilottamisen tai lukitsemisen syy jossain? Tarvitaanko tätä?
| Admin voi lisätä uuden admin-käyttäjän | ? | ei
| Admin voi muokata adminin tietoja |  | ei
| Admin voi luoda uuden lmoituksen käyttäjän puolesta | 8 | ei
| Admin voi poistaa ilmoituksen | 4 | ei
| Admin voi muokata headeria |  | ei
| Admin voi muokata footeria |  | ei
| Käyttäjä voi ilmiantaa toisen käyttäjän ilmoituksen | ? | ei
| Käyttäjälle näytetään ilmoitukset GPS-sijainnin mukaan automaattisesti | 8 | ei | Tarvitaanko tätä vai näytetäänkö kaikki ilmot? Käyttäjällä mahdollisuus tehdä haku manuaalisesti ja mahdollisesti tallentaa hakuehdot jatkoa varten. Yksi mahdollisuus olisi myös näyttää esim. oman kaupungin ilmot etusivulla automaattisesti.
| Käyttäjä pystyy järjestämään ilmoitukset säteen avulla |  | ei
| alikategorioiden luonti |  | ei
| Käyttäjä voi laittaa profiilin lomamoodiin |  | ei
| Ilmoituksessa on mahdollisuus valita ilmoittajalle sopivat suoritusajankohdat | ? | ei
| Käyttäjä voi lisätä profiilin videon | ? | ei
| Käyttäjän taso | ? | ei

## Jatkokehityshuomioita
Omat ilmot sivulla taulukot skaalautuu epätasaisesti
JATKOKEHITYS:
Ei oletusprofiilikuvaa
“omat ilmoitukset”-sivulla tulee viesti “Sinulla ei ole aktiivisia ilmoituksia …” jo ennen kuin ilmot on kuitattu suoritetuiksi, pitäisi tulla vasta kun sivu on kokonaan tyhjä | korjattu?
MUISTA VALINTANI- TÄPPÄ POIS- Muista automaattisesti! PERIAATE “LESS IS MORE” | täppä poistettu
Salasana ei ole mahdollinen -virheviesti, mitä tarkoittaa?
KUVA KOHTA- lisää tiedosto- >muuta muotoon “lisää kuvasi” | Kyseinen teksti tulee selaimesta, vaikea muokata
Ilmoituksen luonti päättyy: "We're sorry, but something went wrong. If you are application owner check the logs for more information". Tapahtuu vain kun ilmoituksen yritetään liittää kuva.
minne menee back toiminnolla- palaa ilmoitukseen!
MUSTAVALKO LAYAOUT
Tekninen virhe –html taulukko- tablet layout ongelma
viestit TULISI näkyÄ ilman refresh PAINAMISTA!!!!!
Säde: voisiko piilottaa javascriptillä jos kyseessä on helpperin etsijä? Jos tällä säteellä ei tee mitään, voisiko sen piilottaa näkymistä ja tarjota oletusarvoa tietokantaan? | sädettä ei toistaiseksi käytetä eli piilotettu
KIRJAUDU/REKISTERÖIDY- yksi ja sama asia! Muutetaan niin!REKISTERÖIDY ON OIKEA MUOTO! | ei huomioida
Profiilikuva liian suuri, en voi sitä ladata!k | Kuvapilvi Cloudinary sallii korkeintaan 10 Mb kuvien uploadauksen, raja asetettu nyt siihen
Kirjautumiseni ei onnistu Facebook tunnuksillani. LinkedIn ok | onko developer-tunnukset ok?
NYT ongelmana myös, että kuvat liian isoja, kun ottaa hyvällä kameralla- tarvitaan ulkoinen palikka- automaattinen käsittely, jotta lataa kaikki kuvat! Myöhemmin mahd myös videot yms.
Haluatko varmasti hylätä/hyväksyä käyttäjän -virheviestissä toisinaan teksti “prevent this page from creating additional dialogues”
lopullinen rekisteröinti täyttää Kielitaito-kenttään automaattisesti sähköpostiosoitteen
selaimen “haluatko tallentaa käyttäjätunnuksen ja salasanan”-ikkuna ehdottaa käyttäjätunnukseksi Kielitaito-kentän sisältöä
OTSIKKOON HALUAMME AUTOMAATTINEN TÄYTTÖ ENSIMMÄISEN SANAN….( jos klikkaan “ etsin helpperiä” on eka sana = ETSIN tai jos klikkaan “haluan helpperiksi” on eka sana OLEN ja näitä ei voi muuttaa. Tällöin saamme selkeämpiä otsikoita ja erottelemme kuvien lisäksi paremmin Helpperit ja helpattavat=)
Sovimme, että ensin on mahdollista tehdä ilmoitus kokonaan valmiiksi ja sitten ennen julkaisua pitää viedä rekisteröiminen loppuun. Nyt ei toimi näin...vaan vaatii heti tekemään koko rekisteröinnin ja pahin homma, ettei sitten ei palaa ilmoituksen tekosivulle!
Kategorian KUVA tulisi automaattisesti kategorian valitsemisen jälkeen! Vieressä nappula, jossa lukee “ vaihda kuva” (tässä sitten asiakas voi ladata oman kuvan)
Vaihe pois kokonaan “Hae kategorian kuvausehdotus” =POIS . Haluamme, että kategorian valinnan jälkeen ilmestyy automaattisesti teksti vastaamaan kutakin kategoriaa, eikä tarvitse erikseen valita. Tuo teksti tulee kuitenkin olla asiakkaan itsensä muokattavissa kokonaan.
rekisteröitymisen jälkeen (ainakin jos ensin yrittää kirjautumista) punaisella ‘olet jo kirjautunut sisään’
keskusteluun poisto-ominaisuus?
KAIKKI KOHDAT, JOISSA HALUAN TEHDÄ JOTAIN JA OHJAUS ON POIS ( esim rekisteröitymään ensin) TULEE PALATA TAKAISINN KO. KOHTAAN, KUN HALUTTA ACTION ON TEHTY. Nyt ei palaa ja asiakas jo unohtaa mitä oli tekemässä.
tähtien oheen suluissa tarkka arvio desimaalilukuna

## Tuntikirjanpito
| Maiju | Johanna | Outi | Eetu | Kalle | Yhteensä
2016-05-16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16
2016-05-17 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 30
2016-05-18 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 5 | 31.5
2016-05-19 | 3.5 | 6 | 8 | 5.5 | 6 | 29
2016-05-20 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 33
yht viikko 1 | 29.5 | 28 | 29 | 25 | 28 | 139.5
yht koko projekti | 29.5 | 28 | 29 | 25 | 28 | 139.5
2016-05-23 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 30
2016-05-24 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 32.5
2016-05-25 | 6.25 | 8 | 6 | 6 | 7 | 33.25
2016-05-26 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 29
2016-05-27 | 7 | 4.5 | 7 | 6 | 8 | 32.5
yht viikko 2 | 31.25 | 32.5 | 31 | 29.5 | 33 | 157.25
yht koko projekti | 60.75 | 60.5 | 60 | 54.5 | 61 | 296.75
2016-05-30 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 33
2016-05-31 | 6.5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 28.5
2016-06-01 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 30
2016-06-02 | 7.5 | 5.5 | 5 | 7 | 6 | 31
2016-06-03 | 7 | 7.5 | 6 | 6.5 | 3 | 30
yht viikko 3 | 34 | 30 | 30 | 30.5 | 28 | 152.5
yht koko projekti | 94.75 | 90.5 | 90 | 85 | 89 | 449.25
2016-06-06 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31
2016-06-07 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 29.5
2016-06-08 | 3.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 28
2016-06-09 | 6.5 | 9 | 9 | 7.5 | 6 | 38
2016-06-10 | 6 | 4 | 7 | 7.5 | 6 | 30.5
yht viikko 4 | 29 | 30.5 | 34 | 33.5 | 30 | 157
yht koko projekti | 123.75 | 121 | 124 | 118.5 | 119 | 606.25
2016-06-13 | 7 | 5.5 | 7 | 5.5 | 6 | 31
2016-06-14 | 7 | 5.5 | 6 | 6.5 | 4 | 29
2016-06-15 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 33.5
2016-06-16 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 35
2016-06-17 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 25.5
yht viikko 5 | 33 | 30.5 | 32 | 30.5 | 28 | 154
yht koko projekti | 156.75 | 151.5 | 156 | 149 | 147 | 760.25
2016-06-20 | 6.5 | 10 | 6 | 5.5 | 9 | 37
2016-06-21 | 3.75 | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 24.25
2016-06-22 | 6.5 | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 27
2016-06-23 | 6.5 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 14
yht viikko 6 | 23.25 | 19.5 | 18 | 20.5 | 21 | 102.25
yht koko projekti | 180 | 171 | 174 | 169.5 | 168 | 862.5
2016-06-27 | 15 | 7 | 7 | 6 | 4 | 39
2016-06-28 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5 | 28.5
2016-06-29 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 38
2016-06-30 | 2.5 | 4.5 | 6 | 5 |  | 18
2016-07-01 | [5 empty] | 0
yht viikko 7 | 33 | 26 | 25 | 21.5 | 18 | 123.5
yht koko projekti | 213 | 197 | 199 | 191 | 186 | 986

## US statistiikka
Sprintit
1 | 6 | 6
2 | 5 | 4
3 | 9 | 3
4 | 10 | 7
5 | 9 | 7
6 | 2

## nollasprintti
NOLLASPRINTTI |  |  |  | total days | 7
|  |  |  | date | 16.5. | 17.5. | 18.5. | 19.5. | 20.5. | 21.5. | 22.5.
|  |  |  | ideal | 122 | 105 | 87 | 70 | 52 | 35 | 17
|  |  |  | actual | 122.1 | 96.6 | 65.6 | 48 | 28.5 | 9 | 0
User story | Task | Status | Assignee | Estimate
"walking skeleton" herokuun
| Rails pohjaprojekti |  | Eetu | 1 | 1 | 0
| CSS tyyli: bootstrap-sass gem + app layout |  | Johanna | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0
| Heroku deployment |  | Johanna | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Lokalisointi |  | Kalle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
Kehitystyökalujen käyttöönotto
| Github pystyyn |  | Johanna, Eetu | 1 | 1 | 0
| Ruby on Rails |  | All | 10 | 10 | 5 | 0
| RubyMine |  | All | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
| Travis deployment |  | Johanna, Eetu | 3 | 3 | 2 | 0
| Dokumentaatiopohjat |  | Johanna | 1 | 1 | 1 | 0
Ryhmän muodostus
| Google Drive -kansio |  | Maiju | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0
| Työaikaseurantatiedosto |  | Maiju, Outi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0
| Yhteistietojen keräys |  | All | 0,5 | 0,5 | 0,5
| Työskentelytapojen ja -aikojen sopiminen |  | All | 4 | 4 | 0,5 | 0
| Pikaviestimen käyttöönotto (Slack) |  | Maiju | 0,5 | 0,5 | 0
Pohjasuunnitelman ja Backlogin muodostus
| User Storyjen laatiminen |  | All | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 0
| sprinteille pohjat driveen |  | Outi | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 0
| Estimointi |  | All | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
| definition of donen määritys |  | All | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0
Ohjelman alustus
| etusivu sovellukselle |  | Johanna | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2
| kielitiedoston käyttöönotto |  | Kalle, Johanna | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
| mailerin asetukset |  | Kalle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| uloskirjautumisen uudelleenohjaus |  | Kalle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| bugien korjaus |  | Johanna | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Tutustuminen RoR-ohjelmointiin
| Kurssimateriaalit ja harjoitustyöt |  | Maiju | 10 | 10 | 8 | 6 | 2
|  |  | Eetu | 15 | 15 | 15 | 12 | 6 | 5
|  |  | Outi | 14 | 14 | 10 | 6 | 4
| Devise gemiin tutustuminen |  | Eetu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Käyttäjän alustavan profiilin luonti
| näkymä |  | Johanna, Outi | 1 | 1 | 1 | 0
| kontrolleri |  | Johanna, Outi | 1 | 1 | 1 | 0
Käyttäjän alustava kirjautuminen
| näkymä |  | Johanna, Outi | 4 | 4 | 2 | 0
| sessio |  | Johanna | 1 | 1 | 0
Käyttäjän alustava rekisteröityminen
| näkymä |  | Johanna, Outi | 2 | 2 | 1 | 0
| tallennus tietokantaan |  | Johanna, Outi | 2 | 2 | 1 | 0
| salasanan vahvistus |  | Johanna, Outi | 1 | 1 | 1 | 0
| käyttäjänimen rajoitukset |  | Johanna, Outi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0
| salasanan rajoitukset |  | Johanna, Outi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0
Käyttäjän alustava profiilin muokkaaminen
| näkymä |  | Johanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| muutosten tallennus tietokantaan |  | Johanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| sallittu vain kirjautuneena |  | Johanna, Outi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0
Käyttäjän alustava profiilin poistaminen
| näkymä |  | Johanna | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
| tietojen poisto tietokannasta |  | Johanna | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
| sallittu vain kirjautuneena |  | Johanna | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
Käyttäjä voi alustavasti lisätä ilmoituksen
| näkymä |  | Johanna, Outi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3
| tallennus tietokantaan |  | Johanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| muutosten tallennus tietokantaan |  | Johanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| sallittu vain kirjautuneena |  | Johanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## sprintti 1
SPRINTTI 1 |  |  |  | total days | 7
|  |  |  | date | 23.5. | 24.5. | 25.5. | 26.5. | 27.5. | 28.5. | 29.5.
|  |  |  | ideal | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16
|  |  |  | actual | 109 | 88 | 59 | 33 | 11 | 5 | 0
User story | Task | Status | Assignee | Estimate
Käyttäjä voi kirjautua
| lukkiutuminen monen yrityksen jälkeen (palautus spostilla) |  | Eetu, Kalle | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| rspec-testaus |  | Kalle | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| OAuthiin tutustuminen |  | Johanna, Maiju, Outi, Kalle | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0
rekisteröityminen
| lisätään käyttäjälle hetu/passi, kuvaus, puh., postinumro, katuosoite, kaupunki |  | Eetu, Kalle | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| salasanan validointi |  | Eetu, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| hetun varmistus |  | Eetu, Kalle | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| passinumeron varmistus |  | Eetu, Kalle | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| muiden kenttien validoinnit |  | Eetu, Kalle | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| rspec-testaus |  | Eetu, Kalle | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| devisen korjaus |  | Eetu, Kalle | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
profiilin muokkaus
| rspec-testaus |  | Johanna, Maiju, Outi | 15 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0
| kenttä kuvaa varten |  | Johanna, Maiju, Outi | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kenttä kuvausta varten |  | Johanna, Maiju, Outi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| alustava sijainti |  | Johanna, Maiju, Outi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| näkymien hienosäätö |  | Johanna, Maiju, Outi | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| profiilikuvan lisäys (alustava) |  | Eetu, Kalle | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0
profiilin piilottaminen
| rspec-testaus |  | Johanna, Maiju, Outi | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0
| profiilin poisto pois |  | Johanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| status "poistettu" |  | Johanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| kirjautuminen estettävä poistetulta profiililta |  | Johanna | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
alustavat ilmoitukset
| alustavien toimintojen rspec-testaus |  | Johanna, Maiju, Outi | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
| ilmoituksen poisto pois |  | Johanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ilmoitus sidottu käyttäjään + hinta |  | Johanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
profiilinäkymä käyttäjälle itselleen
| käyttäjän tiedot näkyviin |  | Johanna, Maiju, Outi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0

## sprintti 2
SPRINTTI 2 |  |  |  | total days | 7
|  |  |  | date | 30.5. | 31.5. | 1.6. | 2.6. | 3.6. | 4.6. | 5.6.
|  |  |  | ideal | 110 | 94 | 79 | 63 | 47 | 31 | 16
|  |  |  | actual | 100 | 90 | 79 | 56 | 38 | 24 | 0
User story | Task | Status | Assignee | Estimate
ilmoituksen luonti
| ilmoituksen tyyppi osto/myynti (string) |  | Eetu, Johanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| ilmoituksen luomisajankohta |  | Eetu, Johanna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ilmoituksen päättymisaika |  | Eetu, Johanna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ilmoituksen sijainti attribuutti (katuosoite, postinumero, kaupunki) |  | Eetu, Johanna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ilmoituksen säde attribuutti (kilometreinä) |  | Eetu, Johanna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ilmoituksen attribuuttien validoinnit |  | Eetu, Johanna | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ilmoitukselle itse lisäämä kuva |  | Eetu, Johanna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ilmoitukselle kategoria |  | Maiju, Johanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ilmoituksen kuva |  | Eetu | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ilmoituksen oletuskuva kategorian mukaan |  | Eetu | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| ilmoitukselle tarjotaan kuvaustekstiä kategorian mukaan |  | Eetu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| ilmoituksen hinta näkymässä ei voi olla negatiivinen |  | Maiju, Outi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ilmoituksen luonti näkymässä: ilmoittajan etunimi, hinta, kuvaus, kuva, tyyppi, sijainti, kategoria, ajankohdat |  | Maiju, Outi | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| ilmoituksen katselunäkymä |  | Maiju, Outi | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| ilmoituksen muokkaus näkymä |  | Maiju, Outi | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| ilmoituksen piilottaminen kun käyttäjä piilotetaan |  | Johanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| datetime->date |  | Johanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| kun ilmoitus vanhenee, se piiloutuu muilta, näkyy itselle vanhentuneena |  | Johanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| rspec model |  | Eetu, Johanna | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| rspec features |  | Maiju, Outi, Johanna | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0
ilmoituksen sijainti (säde)
gemin käyttöönotto: http://www.rubygeocoder.com
imoituksen attribuutit: latitude:float longitude:float, ilmoituksen osoitekenttien yhdistäminen (geocoderille)
säteen mittayksiköt: kilometri, maili
haku säteen mukaan
selvitä toiminta kokonaisuudessaan ja luo taskit
ilmoitusten kategoriat
| kategoria scaffold (nimi, kuva, kuvaus ilmoituksiin) |  | Maiju, Johanna | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| liitostaulu kategoriat-ilmoitukset |  | Maiju, Johanna | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kategorian muokkaus (ilmoitus) |  | Kalle | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Palvelinohjeet ja ympäristön pystytys
| ohjeet Sampolle |  | Kalle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| heroku |  | Kalle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| puma |  | Kalle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| herokun lisäosat:email,kuvat,(ssl) |  | Kalle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Muut
| MIT lisenssi repoon |  | Johanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| alustava footer |  | Maiju, Outi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| alustavat info-, contact- ja cooperation-sivut |  | Outi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| OAuth |  | Johanna, kalle | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0

## sprintti 3
SPRINTTI 3 |  |  |  | total days | 7
|  |  |  | date | 6.6. | 7.6. | 8.6. | 9.6. | 10.6. | 11.6. | 12.6.
|  |  |  | ideal | 82 | 70 | 59 | 47 | 35 | 23 | 12
|  |  |  | actual | 82 | 73 | 61 | 36 | 22 | 21 | 6
User story | Task | Status | Assignee | Estimate
Käyttäjä voi hakea ilmoituksia sijainnin mukaan
| haku onnistuu kaupungin/postinumeron mukaan |  | Eetu, Outi | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
| haku monella kaupungilla/postinumerolla |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| testaus |  | Eetu, Outi | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Käyttäjä voi hakea ilmoituksia tyypin mukaan
| haku checkboxilla |  | Eetu, Outi | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0
| testaus |  | Eetu, Outi | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Käyttäjä voi hakea ilmoituksia kategorian mukaan
| haku kategoriavalikosta |  | Eetu, Outi | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0
| testaus |  | Eetu, Outi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjä voi hakea ilmoituksia hakusanalla
| hakee otsikosta ja kuvauksesta |  | Eetu, Outi | 11 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0
| testaus |  | Eetu, Outi | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Käyttäjä voi hakea ilmoituksia hintavälillä
| hakee hinnalla |  | Eetu, Outi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0
| testaus |  | Eetu, Outi | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Käyttäjän hakutoiminnon oletusasetukset
| hakuasetusten muistaminen |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| testaus |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjä voi lähettää viestin ilmoituksen luojalle
| ohjeen mukaisen koodin kopiointi |  | Kalle, Maiju
| ilmoitus-näkymiin linkki keskusteluun (vai pysyykö samalla sivulla), yhdistää keskusteluun ilmoituksen id:n |  | Kalle, Maiju
| profiili-näkymiin linkki keskusteluun (vai pysyykö samalla sivulla) |  | Kalle, Maiju
| inbox-näkymä |  | Kalle, Maiju
| ilmoituksista näkyy, jos ne on lukematta |  | kalle
| navbariin ilmoitus, jos uusi viesti |  | Johanna
| omat ilmoitukset -näkymään tieto ilmoituksen viesteistä |  | Johanna, Maiju
| omat ilmoitukset -näkymään tieto ilmoituksen uusista viesteistä |  | Johanna, Maiju
Tekniset/muut storyt
| hakutulosten sivutus |  | Eetu, Outi | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
| hakutulosten järjestys |  | Eetu, Outi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0
| erisnimet tallennetaan isolla alkukirjaimella |  | Outi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| oauth loppuun |  | Johanna | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| oauth testaus |  | Johanna | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjä voi "tarjoutua" tehtävän suorittajaksi
| näkymien muokkausta |  | Maiju | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| liitostaulu kiinnostuneet |  | Johanna | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| ilmoitukselle suorittaja/tekijä |  | Johanna | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| testaus |  | Johanna | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6
| navbariin ilmoitus, jos uusia kiinnostuneita |  | Johanna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| omat ilmoitukset -näkymään tieto kiinnostuneista |  | Maiju, Johanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| omat ilmoitukset -näkymään tieto uusista kiinnostuneista |  | Johanna, Maiju | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
osapuolille näkyy varatut ilmoitukset (omassa listassa?)
| kiinnostuneille listataan mistä ovat kiinnostuneet |  | Johanna
Omat ilmoitukset -sivu:
omat ilmoitukset (kinnostuneet)
omat ilmoitukset ( kun on hyväksytty suorittaja)
ilmoitukset, joista olen kiinnostunut
ilmoitukset, joihin minut on varattu

## sprintti 4
SPRINTTI 4 |  |  |  | total days | 7
|  |  |  | date | 13.6. | 14.6. | 15.6. | 16.6. | 17.6. | 18.6. | 19.6.
|  |  |  | ideal | 138 | 119 | 99 | 79 | 59 | 40 | 20
|  |  |  | actual | 138.3 | 134 | 101 | 85 | 56 | 31 | 5
User story | Task | Status | Assignee | Estimate
Käyttäjä voi hakea ilmoituksia kategorian mukaan
| kaikki-vaihtoehto valikkoon |  | Eetu, Outi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| haku-seinän sijoittelu |  | Outi | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| testaus |  | Eetu, Outi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjä voi lähettää viestin ilmoituksen luojalle
| ilmoitus-näkymiin linkki keskusteluun (vai pysyykö samalla sivulla), yhdistää keskusteluun ilmoituksen id:n |  | Kalle, Maiju, Johanna | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
| profiili-näkymiin linkki keskusteluun (vai pysyykö samalla sivulla) |  | Kalle, Maiju, Johanna | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| inbox-näkymä |  | Kalle, Maiju | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| viestistä näkyy, jos ne on lukematta |  | kalle | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| navbariin ilmoitus, jos uusi viesti |  | Johanna | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| omat ilmoitukset -näkymään tieto ilmoituksen viesteistä |  | Johanna, Maiju | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| omat ilmoitukset -näkymään tieto ilmoituksen uusista viesteistä |  | Johanna, Maiju | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| ilmoitusten kiinnostuneet taulukkoon linkki keskusteluun |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| oma taulukko ilmoituksen alapuolelle siihen liittyvistä viesteistä? |  | Johanna | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
sovelluksen siirto asiakkaan palvelimelle
| viikottainen deployaus |  | Kalle | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjä voi "tarjoutua" tehtävän suorittajaksi
| testaus |  | Johanna | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
| omat ilmoitukset -näkymään tieto uusista kiinnostuneista |  | Johanna, Maiju | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| osapuolille näkyy varatut ilmoitukset (omassa listassa?) |  | Johanna | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| kiinnostuneille listataan mistä ovat kiinnostuneet |  | Johanna | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tekniset user storyt
| Kuvan uploadauksen testaus |  | Eetu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Kuva ominaisuuksien hiominen ja bugien korjaus |  | Eetu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Kattavat seedit |  | Eetu
Käyttäjä voi arvioida toisen käyttäjän
| ratyrate gemin asennus |  | Outi, Maiju, Eetu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
| näkymä, jolla arvioida (tähdet numeroina, lisäksi sanallinen) |  | Outi, Eetu, Kalle | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0
Käyttäjän arvioinnit näkyvillä
| profiilissa (tähdet ja arvostelujen määrä ja linkki arvosteluihin) |  | Eetu, Johanna | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0
| tehtävien listauksissa (tähdet linkkinä arvosteluihin) |  | Eetu, Johanna | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0
| kiinnostuneet-taulukoissa (tähdet linkkinä arvosteluihin) |  | Eetu, Johanna | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0
| valitut-kentässä (tähdet linkkinä arvosteluihin) |  | Eetu, Johanna | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0
Käyttäjä voi kuitata ilmoituksen tehdyksi
| arvioimalla |  | Eetu, Johanna | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1
| toinen osapuoli näkee statuksen (saako ilmoituksen siitä?) |  | Eetu, Johanna | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1
Käyttäjän saamat kirjalliset palautteet näkyvillä
| omalla arviointi-sivulla, jossa yksittäiset arvioinnit |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Käyttäjän täysi rekisteröityminen viivästetysti
| rspec |  | Johanna | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## sprintti 5
SPRINTTI 5 |  |  |  | total days | 7
|  |  |  | date | 20.6. | 21.6. | 22.6. | 23.6. | 24.6. | 25.6. | 26.6.
|  |  |  | ideal | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10
|  |  |  | actual | 70.25 | 50.75 | 33.75 | 19.75 | 13.25 | 12 | 0
User story | Task | Status | Assignee | Estimate
Haku
| tarkempi haku linkin taakse |  | Kalle, Eetu
Tekniset user storyt
| Kuvan uploadauksen testaus |  | Eetu
| Kuva ominaisuuksien hiominen ja bugien korjaus |  | Eetu
| Kattavat seedit |  | Eetu
Käyttäjän arvioinnit näkyvillä
| tehtävien listauksissa (tähdet linkkinä arvosteluihin) |  | Eetu, Johanna | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| kiinnostuneet-taulukoissa (tähdet linkkinä arvosteluihin) |  | Eetu, Johanna | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| valitut-kentässä (tähdet linkkinä arvosteluihin) |  | Eetu, Johanna | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ilmoituksiin liittyvien viestien yhteydessä? (tähdet linkkinä arvosteluihin) |  | Eetu, Johanna | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| arvostelujen testaus |  | Johanna | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
Käyttäjä voi kuitata ilmoituksen tehdyksi
| arvioimalla |  | Eetu, Johanna | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| toinen osapuoli näkee statuksen (saako ilmoituksen siitä?) |  | Eetu, Johanna | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjän saamat kirjalliset palautteet näkyvillä
| omalla arviointi-sivulla, jossa yksittäiset arvioinnit |  | Eetu, Johanna | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekisteröityessä käyttöehtojen hyväksyminen?
| valintakenttä, joka pakko valita että rekisteröityminen onnistuu |  | Kalle
| linkki ehtoihin |  | Kalle
Omat ilmoitukset -sivu & uudet taulut
| Sivujako, navigaatio |  | Outi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0
| Taulut |  | Outi, Maiju | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0
Ilmojen järjestys tauluissa (omissa ilmoissa järjestys: valittu, kiinnostuneita, ei kiinnostuneita)
| profiiliin tehdyt ja vanhentuneet ilmot, tehdyt tehtävät |  | Outi | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0
| sivutus historia-sivulle |  | Eetu
| Viesti-ilmoitukset listauksissa |  | Maiju | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| taulukkojen tiivistäminen leveyssuunnassa |  | Maiju, Outi | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sinulla ei tällä hetkellä ole ilmoituksia -tekstin asettelu |  | Maiju | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Ulkoasu
| Painikkeet musta-valkoisiksi |  | Outi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Footer mustavalkoiseksi |  | Outi | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| inbox |  | Maiju | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| miten merkataan osto ja myynti-ilmot? |  | Maiju, Kalle | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tee ilmoitus -painike etusivulle |  | Outi | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| etusivun luettelon tiivistäminen |  | Maiju, Kalle | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| hakulomakeen kentät mobiilissa |  | Kalle | 1 | 1 | 1
| padding info-sivulle |  | Maiju | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| keskustelun värit |  | Maiju | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
| Nappien tekstin väri, kun hiiri päällä |  | Outi | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Kiinnostuksen peruminen
|  |  | Johanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Bugeja / muuta korjattavaa |  |  | Tehdäänkö? Tarviiko?
| Viestin lähetysten aika 3 h jäljessä | korjattu |  | Footerin sisältösivujen muokkaus?
| arvostelu-sivulla tähdet ei toimi ennen kuin on päivittänyt sivun uudelleen | korjattu |  | Ajatus: voisiko muut kiinnostuneet kadota vasta kun tehtävä merkataan tehdyksi?
| ilmoituksen näkymä kun ilmoitus on suljettu? nyt ilmoituksen voi poistaa ja sitä voi muokata | korjattu |  | Ohjeet käyttäjän pysyvään poistamiseen
| ilmoituksen alle kertyvät keskustelut vain kerran, jos lähettäjä myös kiinnostunut | korjattu? |  | Sovelluksen kieliasetukset
| sama hetu voi olla useamman kerran | korjattu |  | Käyttäjä voi järjestää ilmoituksia ilmoittajien arvostelujen mukaan
| navipallukat kuntoon | korjattu |  | linkki toisen käyttäjän kaikkiin ilmoituksiin |  |  |  | tämän hlön ilmoituksen tai profiilin kautta
| Järjestyksen muuttamista- 1kohta ETSITÄÄN/HALUTAAN-> 2. kategoria-> 3. otsikko-> 4.kuvaus- >5. kuva-> 7. palkkio-> 8. sulkeutuu- 9...loput eli osoitteet yms. | korjattu |  | Keskustelu poistuu kun ilmoitus suljetaan
| säde tulee esiin vain jos valitsen “haluan helpperiksi”...muuta myös teksti muotoon TOIMINTA ALUEENI KM | piilotettu kokonaan |  | Adminin kategorioiden luonti, muokkaus, poisto
| Lisää palkkio kohtaa myös sana “ /euroa” eli palkkio / € | korjattu |  | listauksiin merkintä jos olet kiinnostunut
| Osoite tekstin muotoilu- ” tarkka osoite näkyy ainoastaan hyväksymällesi Helpperille, muille vain postinumerosi.” = muuta muotoon. | korjattu |  | menun tasaus oikeaan laitaan
| ilmoitus luotu onnistuneesti- mustavalkolinjaus- MYÖS MUISSA TOIMISSA OLI SINISTÄ JA VIHREÄÄ- SIIRRYTÄÄN MUSTAVALKOPOHJAAN=) | ei vaihdeta |  | hakuehtojen tallennus
| OMAT ILMOITUS- Täytyy näyttää itselle myös , muuten ei tiedä menikö systeemiin ja aina haluan katsoa miltä oma ilmoitus näyttää | omat ilmot näkyy nyt etusivulla
| OTSIKKO VAIHTAA 100 MERKKIÄ | korjattu
| TEKSTI ilmoitukseen vastaaminen- HALUAN HELPPERIKSI! /HYVÄKSYN HELPPERIN | haluan helpperiksi korjattu, toisessa 'hyväksy'
| ilmoitukseen vastaaminen HYVÄKSY tai EI KIITOS- OK MERKIT, MUTTA ISOMMALLA JA ALLA TEKSTIT- MUSTAVALKO LAYOUT ( vaihdetaan vihreä ja punainen ´mustvalk). TEKSTIN MUOTOILU….. | korjattu, ei lisätty tekstiä merkkien alle vaan lapun yläreunaan ohjeeksi
| omien ilmojen listaukseen tulee keskustelu-badgeja, vaikka ei keskusteluja | luultavasti korjattu, ei testattu
| Ilmoitus siirtyy historiian vasta kun kumpikin arvioinut | tehty
| kategorioiden tuhoaminen selaimen kautta estetty | tehty
| Ei ehditty testaamaan vielä, MITÄ LUKEE VIESTIOSIOSSA- JOS USEITA VIESTITTELYITÄ? nYT LUKEE KIRJEKUORI ( sininen vaihtoon) ja nimi jonka kanssa viestitellyt. Jos olisin viestiitellyt 5 kanssa, lukisiko ne kaikki? Mielestämme ei tartte lukea muuta kuin kirjekuorien kuva=) | korjattu kai, pitää testata
| Jos ei ole oma ilmoitus, ei voi ohjata ilmoitukseen jos viestejä, ohjataanko keskusteluun? | korjattu, ei testattu
| Rekisteröitymisen vahvistusviestin linkki johtamaan helpperi-prodiin | tämä ilmeisesti korjattu
| Säde: voisiko piilottaa javascriptillä jos kyseessä on helpperin etsijä? Jos tällä säteellä ei tee mitään, voisiko sen piilottaa näkymistä ja tarjota oletusarvoa tietokantaan? | sädettä ei käytetä
| "admin" salasana kategoria-sivulle | korjattu
| Kun minut on hyväksytty, niin itse ilmoituksessa ei ilmeisesti näy viestit, vain ilmoitusten listauksessa | korjattu
| hakutoiminnon min ja max palkkio-kentät ovat liian pienet firefoxissa | korjattu
| jos ilmoitusta muokatessa tulee virheilmo eikä päivitys tallennu, alalaidan “Päivitä”-painike onkin “Luo ilmoitus”-painike | korjattu
| Ilmoituksissa tähdet asettuvat vaihtelevasti eri etäisyydelle ilmoittajan nimestä (riippuen kuvan koosta) | korjattu

## sprintti 6
SPRINTTI 6 |  |  |  | total days | 7
|  |  |  | date | 27.6. | 28.6. | 29.6. | 30.6. | 1.7. | 2.7. | 3.7.
|  |  |  | ideal | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16
|  |  |  | actual | 112 | 82 | 46 | 21 | 1 | 1 | 1
User story | Task | Status | Assignee | Estimate
Rekisteröityessä käyttöehtojen hyväksyminen
| linkki ehtoihin |  | Kalle, Outi | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Viimeistely ja korjaukset
| korjauksia |  | Kaikki | 100 | 100 | 70 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0
| dokumentointi |  | Kaikki | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1