## Product backlog
Sprintti | User story | Estimate | Status | Alustavat taskit
0
"walking skeleton" herokuun
Kehitystyökalujen käyttöönotto
Ryhmän muodostus
Pohjasuunnitelman ja Backlogin muodostus
Konkreettinen näkymä sovellukselle
| Käyttäjän alustavan profiilin luonti |  |  | nimi
| Käyttäjän alustava kirjautuminen | 1 |  | kirjautuminen käyttäjätunnuksella ja salasanalla, kirjautumisen tallentuminen
| Käyttäjän alustava rekisteröityminen | 2 |  | etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus, salasana, salasana uudelleen, hetu/muu varmennus?
Käyttäjän alustava profiilin muokkaaminen
Käyttäjän alustava profiilin poistaminen
| Käyttäjä voi alustavasti lisätä ilmoituksen | 3 |  | ostaa/myy/ottaa/antaa/vaihtaa, hinta, otsikko, kuvaus, sijainti
1
| Käyttäjä voi kirjautua | 3 |  | kirjautuminen käyttäjätunnuksella ja salasanalla, kirjautumisen tallentuminen
| Käyttäjä voi rekisteröityä | 5 |  | etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus, salasana, salasana uudelleen, hetu/muu varmennus(?), muita tietoja?
| Käyttäjä voi muokata profiilia | 5 |  | nimi, sähköposti, alustava sijainti, mitä muuta?
| Käyttäjän profiilin piilottaminen | 3 |  | varmistus, ilmoitusten poisto
alustavat ilmoitukset
2
| Käyttäjä voi luoda ilmoituksen | 8 |  | (suunnitellaan osat), ostaa/myy/ottaa/antaa/vaihtaa, hinta, otsikko, kuvaus, sijainti (osoite/gps-koordinaatit?), kategoria, kuva, ajankohta, ilmoituksen lisäys ja päättymisaika, ilmoittaja(?)
| ilmoituksen sijainti (säde) | 8
| ilmoitusten kategoriat | 3 |  | remontti, piha&puutarha, siivous, it&hifi, opetus, hoitoapu, liikunta&ulkoilu, ruoka, eläimet, kuljetus, muu
| palvelinohjeet ja ympäristön pystytys | 8 |  | heroku/puma/ssl
3
| sovelluksen siirto asiakkaan palvelimelle | 4
| Käyttäjä voi hakea ilmoituksia kaupungin mukaan | 8 |  | sijainnin mukaan automaattisesti (esim. 10km säteellä)
| Käyttäjä voi hakea ilmoituksia tyypin mukaan | 3 |  | ilmoituksen tyypin mukaan (ostaa/myy jne)
| Käyttäjä voi hakea ilmoituksia kategorian mukaan | 3 |  | ilmoituksen kategorioiden mukaan (kuljetus/pihatytöt/sisätyöt jne)
| Käyttäjä voi hakea ilmoituksia hakusanalla | 6 |  | hakusanalla
| Käyttäjä voi lähettää viestin ilmoituksen luojalle, mahdollisuus kysyä lisätietoja | 8 |  | ilmoitukseen, sama profiiliin? Mitä (yhteys)tietoja näytetään
| Käyttäjänä voin kirjautua facebook, google ja linkedin-tunnuksilla | 4 |  | oauth toteutus, rekisteröityminen käyttäjätunnuksella
| Käyttäjä voi "tarjoutua" tehtävän suorittajaksi | 5 |  | viestin lähetys toiselle käyttäjälle, nappula jolla hyväksytään, nappula jolla perutaan, tarjousten listaus
4
| Käyttäjä voi arvioida toisen käyttäjän | 8 |  | suorittaja ja toimeksiantaja
| Käyttäjän arvioinnit näkyvillä | 3 |  | esim tähdet
| Käyttäjä voi kuitata ilmoituksen tehdyksi | 2 |  | reittaus kuittaa samalla myös ilmoituksen?
| Käyttäjän saamat kirjalliset palautteet näkyvillä | 4 |  | kirjallisia palautteita, profiilista linkki "lue käyttäjän saamia palautteita"
| Käyttäjän täysi rekisteröityminen viivästetysti | 3 |  | vain testaus puuttuu
Tekniset user storyt
Käyttäjä voi hakea ilmoituksia kategorian mukaan
Käyttäjä voi lähettää viestin ilmoituksen luojalle
sovelluksen siirto asiakkaan palvelimelle
Käyttäjä voi "tarjoutua" tehtävän suorittajaksi
5
Kiinnostuksen peruminen
Omat ilmoitukset -sivu & uudet taulut
Ulkoasu
Rekisteröityessä käyttöehtojen hyväksyminen?
Käyttäjän saamat kirjalliset palautteet näkyvillä
Käyttäjä voi kuitata ilmoituksen tehdyksi
Käyttäjän arvioinnit näkyvillä
Tekniset user storyt
Haku
6
Rekisteröityessä käyttöehtojen hyväksyminen
Viimeistely ja korjaukset
PRODUCT BACKLOG
| User stories | Estimate | Priority | Tasks
| Admin voi poistaa käyttäjän profiilin | 3 | ei | kokonaan pois tietokannasta
| Admin voi piilottaa käyttäjän profiilin |  | ei | piilottaminen
| Admin voi lukita käyttäjän profiilin | 7 | ei | miten eroaa piilottamisesta? näkyykö piilottamisen tai lukitsemisen syy jossain? Tarvitaanko tätä?
| Admin voi lisätä uuden admin-käyttäjän | ? | ei
| Admin voi muokata adminin tietoja |  | ei
| Admin voi luoda uuden lmoituksen käyttäjän puolesta | 8 | ei
| Admin voi poistaa ilmoituksen | 4 | ei
| Admin voi muokata headeria |  | ei
| Admin voi muokata footeria |  | ei
| Käyttäjä voi ilmiantaa toisen käyttäjän ilmoituksen | ? | ei
| Käyttäjälle näytetään ilmoitukset GPS-sijainnin mukaan automaattisesti | 8 | ei | Tarvitaanko tätä vai näytetäänkö kaikki ilmot? Käyttäjällä mahdollisuus tehdä haku manuaalisesti ja mahdollisesti tallentaa hakuehdot jatkoa varten. Yksi mahdollisuus olisi myös näyttää esim. oman kaupungin ilmot etusivulla automaattisesti.
| Käyttäjä pystyy järjestämään ilmoitukset säteen avulla |  | ei
| alikategorioiden luonti |  | ei
| Käyttäjä voi laittaa profiilin lomamoodiin |  | ei
| Ilmoituksessa on mahdollisuus valita ilmoittajalle sopivat suoritusajankohdat | ? | ei
| Käyttäjä voi lisätä profiilin videon | ? | ei
| Käyttäjän taso | ? | ei

## Jatkokehityshuomioita
Omat ilmot sivulla taulukot skaalautuu epätasaisesti
JATKOKEHITYS:
Ei oletusprofiilikuvaa
“omat ilmoitukset”-sivulla tulee viesti “Sinulla ei ole aktiivisia ilmoituksia …” jo ennen kuin ilmot on kuitattu suoritetuiksi, pitäisi tulla vasta kun sivu on kokonaan tyhjä | korjattu?
MUISTA VALINTANI- TÄPPÄ POIS- Muista automaattisesti! PERIAATE “LESS IS MORE” | täppä poistettu
Salasana ei ole mahdollinen -virheviesti, mitä tarkoittaa?
KUVA KOHTA- lisää tiedosto- >muuta muotoon “lisää kuvasi” | Kyseinen teksti tulee selaimesta, vaikea muokata
Ilmoituksen luonti päättyy: "We're sorry, but something went wrong. If you are application owner check the logs for more information". Tapahtuu vain kun ilmoituksen yritetään liittää kuva.
minne menee back toiminnolla- palaa ilmoitukseen!
MUSTAVALKO LAYAOUT
Tekninen virhe –html taulukko- tablet layout ongelma
viestit TULISI näkyÄ ilman refresh PAINAMISTA!!!!!
Säde: voisiko piilottaa javascriptillä jos kyseessä on helpperin etsijä? Jos tällä säteellä ei tee mitään, voisiko sen piilottaa näkymistä ja tarjota oletusarvoa tietokantaan? | sädettä ei toistaiseksi käytetä eli piilotettu
KIRJAUDU/REKISTERÖIDY- yksi ja sama asia! Muutetaan niin!REKISTERÖIDY ON OIKEA MUOTO! | ei huomioida
Profiilikuva liian suuri, en voi sitä ladata!k | Kuvapilvi Cloudinary sallii korkeintaan 10 Mb kuvien uploadauksen, raja asetettu nyt siihen
Kirjautumiseni ei onnistu Facebook tunnuksillani. LinkedIn ok | onko developer-tunnukset ok?
NYT ongelmana myös, että kuvat liian isoja, kun ottaa hyvällä kameralla- tarvitaan ulkoinen palikka- automaattinen käsittely, jotta lataa kaikki kuvat! Myöhemmin mahd myös videot yms.
Haluatko varmasti hylätä/hyväksyä käyttäjän -virheviestissä toisinaan teksti “prevent this page from creating additional dialogues”
lopullinen rekisteröinti täyttää Kielitaito-kenttään automaattisesti sähköpostiosoitteen
selaimen “haluatko tallentaa käyttäjätunnuksen ja salasanan”-ikkuna ehdottaa käyttäjätunnukseksi Kielitaito-kentän sisältöä
OTSIKKOON HALUAMME AUTOMAATTINEN TÄYTTÖ ENSIMMÄISEN SANAN….( jos klikkaan “ etsin helpperiä” on eka sana = ETSIN tai jos klikkaan “haluan helpperiksi” on eka sana OLEN ja näitä ei voi muuttaa. Tällöin saamme selkeämpiä otsikoita ja erottelemme kuvien lisäksi paremmin Helpperit ja helpattavat=)
Sovimme, että ensin on mahdollista tehdä ilmoitus kokonaan valmiiksi ja sitten ennen julkaisua pitää viedä rekisteröiminen loppuun. Nyt ei toimi näin...vaan vaatii heti tekemään koko rekisteröinnin ja pahin homma, ettei sitten ei palaa ilmoituksen tekosivulle!
Kategorian KUVA tulisi automaattisesti kategorian valitsemisen jälkeen! Vieressä nappula, jossa lukee “ vaihda kuva” (tässä sitten asiakas voi ladata oman kuvan)
Vaihe pois kokonaan “Hae kategorian kuvausehdotus” =POIS . Haluamme, että kategorian valinnan jälkeen ilmestyy automaattisesti teksti vastaamaan kutakin kategoriaa, eikä tarvitse erikseen valita. Tuo teksti tulee kuitenkin olla asiakkaan itsensä muokattavissa kokonaan.
rekisteröitymisen jälkeen (ainakin jos ensin yrittää kirjautumista) punaisella ‘olet jo kirjautunut sisään’
keskusteluun poisto-ominaisuus?
KAIKKI KOHDAT, JOISSA HALUAN TEHDÄ JOTAIN JA OHJAUS ON POIS ( esim rekisteröitymään ensin) TULEE PALATA TAKAISINN KO. KOHTAAN, KUN HALUTTA ACTION ON TEHTY. Nyt ei palaa ja asiakas jo unohtaa mitä oli tekemässä.
tähtien oheen suluissa tarkka arvio desimaalilukuna